SZACOWANIE CENOWE

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz.907)

- PROWADZĄCY SZACOWANIE

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

zwany dalej „Zamawiającym”

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU SZACOWANIA

Przedmiotem szacowania jest przygotowanie opracowania: „Wytyczne dotyczące ochrony środowiska przy realizacji prac związanych z pozyskiwaniem gazu ze złóż łupkowych”, zwanego dalej „Opracowaniem” z podziałem na części. Opracowanie zostanie przygotowane na potrzeby zadania: „Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów”.

Na Opracowanie składają się następujące części:

- Przegląd technologii stosowanych do pozyskiwania gazu ze złóż łupkowych oraz charakterystyka ich oddziaływania na środowisko (zwana dalej: „Część 1 Opracowania”)

Przygotowanie ogólnego przeglądu technologii pozyskiwania gazu ze złóż łupkowych stosowanych w Polsce. Wskazanie uwarunkowań infrastrukturalnych i środowiskowych dla technologii, wymagań prawnych i normatywnych oraz sposobu wykorzystywania, zabezpieczenia, transportu i montażu urządzeń oraz transportu i przechowywania substancji.

- Wytyczne dotyczące wykonywania raportów i sposobu dokonywania ocen oddziaływania na środowisko dla działań związanych z pozyskiwaniem gazu ze złóż łupkowych (zwana dalej: „Część 2 Opracowania”)

Wytyczne dla organów administracji wydających decyzje środowiskowe oraz dla inwestorów i podmiotów wykonujących raporty oddziaływania na środowisko przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem gazu ze złóż łupkowych w Polsce. Wytyczne mają pomóc w sporządzeniu kompletnego raportu oddziaływania na środowisko, w tym opisu przedsięwzięcia, sposobu prezentowania informacji, czytelności graficznej załączników oraz stopnia szczegółowości analiz. Określone zostaną także wymagania co do kart informacyjnych przedsięwzięć oraz sposobu ich oceny. Powyższe pozwoli także na ukształtowanie praktyki dla wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby realizacji tego typu przedsięwzięć.

- Wytyczne dotyczące rekultywacji terenu na obszarach pozyskiwania gazu ze złóż łupkowych (zwana dalej: „Część 3 Opracowania”)

Wytyczne dla organów administracji wydających decyzje ustalające kierunki rekultywacji  oraz dla inwestorów i podmiotów wykonujących prace rekultywacyjne na terenach objętych przedsięwzięciami związanymi z pozyskiwaniem gazu ze złóż łupkowych. Wytyczne mają pomóc w ukształtowaniu warunków dla efektywnej rekultywacji poprzez wskazanie jej elementów i etapów w celu eliminacji potencjalnych zagrożeń oraz przywrócenia wartości użytkowych i przyrodniczych terenów objętych tego typu przedsięwzięciami.

- Wytyczne dotyczące prowadzenia monitoringu środowiska w odniesieniu do środowiska biotycznego i abiotycznego w procesach pozyskiwania gazu ze złóż łupkowych (zwana dalej: „Część 4 Opracowania”)

Wytyczne dla organów administracji wydających decyzje ustalające kierunki dotyczące monitoringu środowiska oraz dla inwestorów i podmiotów wykonujących prace monitoringowe na terenach prowadzonych przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem gazu ze złóż łupkowych. Wytyczne mają pomóc w ukształtowaniu warunków dla efektywnego monitoringu poprzez wskazanie faz przedsięwzięć, dla których powinno przeprowadzać się monitoring, jak również wskazać jego zakres w celu oceny wpływu na środowisko tego typu przedsięwzięć.

Poprzez termin „pozyskiwanie gazu ze złóż łupkowych” rozumie się wszelkie działania realizowane przez przedsiębiorców i organy administracji od etapu ubiegania się o koncesje, poprzez prowadzenie działań w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż łupkowych gazu oraz wydobywania gazu ze złóż łupkowych, aż po likwidację zakładów górniczych i zakładów prowadzących prace geologiczne oraz rekultywację terenu.

Przedmiot szacowania finansowany jest w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Umowy nr 4/2012/Wn-50/NE-ZS/D z dnia 05.01.2012 r.

- CEL PRZEDMIOTU SZACOWANIA

Celem Opracowania jest kompleksowe wskazanie uwarunkowań i rekomendowanych ścieżek postępowania dla podmiotów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, które zaangażowane są w proces pozyskiwania gazu ze złóż łupkowych w Polsce.

Wytyczne nie mają mieć charakteru prawnie obowiązujących zasad postępowania, ale stanowić będą przydatny wielu stronom materiał wskazujący rekomendowane praktyki, mające na celu ochronę środowiska.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia prac merytorycznych w postaci analiz w następującym zakresie:

  - Część 1 Opracowania:

a)	charakterystyka stosowanych technologii - ogólny opis technologii, zakresu  i czasu trwania  oraz oddziaływania na środowisko, w tym środowisko przyrodnicze,

b)	wymagania prawne/normy regulujące poziomy emisji,

c)	możliwości racjonalnego gospodarowania przestrzenią (lokalizacja i zagospodarowanie miejsc wykonywania prac geologicznych, rozwój infrastruktury drogowej i przesyłowej, możliwości wprowadzenia gazu do istniejącej lub projektowanej sieci przesyłowej),

d)	możliwości racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych na etapie rozpoznawania i wydobywania węglowodorów w kontekście dostępności tych zasobów i spełnienia wymogów ich ochrony,

e)	zasady transportu i przechowywania substancji chemicznych i ich mieszanin oraz montażu i serwisowania urządzeń technicznych, narzędzi, praktyk i sposobów reakcji stosowanych w monitorowaniu procesów technologicznych ,

f)	rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ prac na otoczenie, w tym na środowisko naturalne,

g)	inne rozwiązania, które pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

  - Część 2 Opracowania:

a)	zakres i sposób opisu przedsięwzięć z uwzględnieniem etapów realizacji,

b)	wymagania odnośnie kart informacyjnych przedsięwzięć oraz sposób ich oceny,

c)	stopień szczegółowości prowadzonych analiz i stosowanej metodyki na potrzeby przygotowania raportów ooś,

d)	propozycje działań minimalizujących potencjalne oddziaływania i koncepcja monitoringu stanu środowiska,

e)	zakres oraz sposób prezentowania informacji, wymagań dla załączników w tym wykresów, tabel i grafik,

f)	sposób informowania społeczeństwa o zamiarze realizacji przedsięwzięcia oraz możliwościach zaangażowania społeczeństwa w jego poszczególne etapy (terminy, formy, itp.).

  - Część 3 Opracowania:

a)	regulacje, metody, zasady, dobre praktyki wydawanych decyzji odnośnie rekultywacji terenów,

b)	czynniki wpływające na sposób i warunki prowadzenia procesów rekultywacji,

c)	zasady prowadzenia procesów rekultywacji terenów, odnoszące się do etapów rekultywacji, kierunków rekultywacji oraz metod zapobiegania / eliminacji / ograniczania potencjalnych zagrożeń (biorąc pod uwagę także etap przygotowania terenu pod budowę zakładu prowadzącego prace geologiczne/zakładu górniczego, np. odnośnie sposobu zbierania humusowej warstwy gleby i jej przechowywania, technik ochrony powierzchni terenu i sposobu izolacji podłoża),

d)	prace, które wymagane są do zrealizowania w podziale na poszczególne etapy rekultywacji terenu (przygotowanie terenu do rekultywacji, rekultywacja techniczna, rekultywacja biologiczna, zagospodarowanie wstępne i docelowe, monitoring efektów rekultywacji lub innych zdefiniowanych w ramach Opracowania),

e)	parametry istotne z uwagi na oddziaływanie na środowisko, dla materiałów wykorzystywanych w procesach rekultywacji, w tym: standardy jakości środowiska, standardy emisyjne,

f)	przykładowe założenia elementów projektów rekultywacji terenów.

  - Część 4 Opracowania:

a)	źródła danych i informacji na temat stanu środowiska,

b)	obecny sposób i zakres prowadzenia monitoringu środowiska,

c)	podstawy prawne, standardy i normy dla prowadzenia monitoringu,

d)	uwarunkowania monitoringu, w tym:

- fazy przedsięwzięcia, dla jakich powinno przeprowadzać się monitoring (w tym również monitoring porekultywacyjny),

- obszar, który obejmuje monitoring (teren, na którym prowadzone są prace geologiczne i obszar przyległy),

- zakres monitoringu (m.in. analizy fizykochemiczne gruntów, stężenie gazów w gruntach, skład chemiczny wód podziemnych, monitoring sejsmologiczny zabiegów szczelinowania, pomiar hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza),

- zalecenia co do wykorzystywanych urządzeń i metod (certyfikacje/akredytacje),

- częstotliwość pomiarów.

e)	okresy i miejsca przechowywania wyników monitoringu.

- przygotowania i przekazania danej części Opracowania (rozumianej jako „Część 1-4 Opracowania”) z uwzględnieniem:

a)	podstaw prawnych, norm i innych dokumentów stanowiących podstawę przy przygotowywaniu wytycznych,

b)	opisu grup odbiorców wytycznych i mapy interesariuszy (dostosowanie zakresu i sposobu prezentacji wytycznych do grup odbiorców),

c)	potencjalnych sposobów zastosowania wytycznych,

d)	wyników przeprowadzonych analiz,

e)	rekomendacji/zaleceń, które wynikają z przeprowadzonych analiz oraz powstałych w wyniku pracy grupy roboczej.

- współpracy z grupą roboczą w ramach prac nad daną częścią Opracowania,

- współpracy z Zamawiającym przy uwzględnianiu wyników konsultacji społecznych w danej części Opracowania,

- weryfikacji danej części Opracowania w oparciu o wyniki konsultacji społecznych,

- udziału w konferencji zorganizowanej przez Zamawiającego, w ramach której zostanie przedstawione Opracowanie.

- HARMONOGRAM I ROZLICZENIE PRAC

- Terminem rozpoczęcia prac określa się dzień podpisania umowy.

- Odbiór prac zostanie podzielony na etapy:

- Etap 1:

- współpraca z grupą roboczą,

- przygotowanie i przekazanie danej części Opracowania,

- Etap 2:

- współpraca z Zamawiającym przy uwzględnianiu wyników konsultacji społecznych (poddanie konsultacjom społecznym danej części Opracowania może zostać przeprowadzone dopiero po odbiorze danej części Opracowania przez Zamawiającego, zgodnie ze sposobem określonym w pkt 5),

- przygotowanie i przekazanie danej części Opracowania z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych,

- udział w konferencji zorganizowanej przez Zamawiającego, w ramach której zostanie przedstawione Opracowanie (konferencja zostanie zorganizowana po weryfikacji części Opracowania w oparciu o wyniki konsultacji społecznych)

- Terminem zakończenia prac jest 30 października 2015 r.

- Zamawiający zakłada, że odbiór opracowania zarówno w Etapie 1 jak i w Etapie 2 może trwać ok. 1 miesiąca, a konferencja powinna odbyć się w październiku 2015 r., co Wykonawca powinien brać pod uwagę przygotowując harmonogram realizacji prac.

- Po realizacji Etapu 1 nastąpi podpisanie częściowego protokołu odbioru oraz rozliczenie prac w wysokości 50 % wartości podpisanej umowy w przypadku podpisania protokołu bez zastrzeżeń lub w pomniejszonym zakresie w przypadku podpisania protokołu z zastrzeżeniami

- Całkowity odbiór prac zostanie potwierdzony końcowym protokołem odbioru po realizacji Etapu 2.

- Po podpisaniu końcowego protokołu odbioru nastąpi rozliczenie pozostałych 50 % wartości podpisanej umowy w przypadku podpisania protokołu bez zastrzeżeń lub w pomniejszonym zakresie w przypadku podpisania protokołu z zastrzeżeniami

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do udziału w posiedzeniach Komisji Odbioru celem prezentacji danej części Opracowania, udziału w dyskusji, złożenia wyjaśnień, odpowiedzi ustanych i pisemnych na uwagi.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA SZACOWANIA

W  wypełnionym i podpisanym formularzu szacowania, należy przedstawić:

- nazwę i adres oraz osobę kontaktową,

- cenę jednostkową netto oraz brutto za daną część Opracowania.

Formularz szacowania stanowi załącznik Nr 1 do szacowania.

Można podać cenę na więcej niż jedną część Opracowania !

Formularz należy przesłać w terminie najpóźniej do dnia 26 marca 2015 r. do godz. 10.30, na adres e-mail: mariusz.dunajewski@gdos.gov.pl.

- OSOBY DO KONTAKTU

Małgorzata Kantor, e-mail: malgorzata.kantor@gdos.gov.pl, tel. 22 579 21 78

Mariusz Dunajewski, e-mail: mariusz.dunajewski@gdos.gov.pl, tel. 22 579 21 82

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

- Zamówienie zostanie udzielone tylko podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

- Załączniki do szacowania:

- Formularz szacowania

załącznik nr 1 do Szacowania Cenowego

FORMULARZ SZACOWANIA

Przygotowanie opracowania pt.: „Wytyczne dotyczące ochrony środowiska przy realizacji prac związanych z pozyskiwaniem gazu ze złóż łupkowych” z podziałem na części na potrzeby zadania „Ocena zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów”.

Dane

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Dane kontaktowe |  |

Szacowanie

| Lp. | Część Opracowania | Cena [pln] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto | brutto |
| 1. | Część 1: Przegląd technologii stosowanych do pozyskiwania gazu ze złóż łupkowych oraz charakterystyka ich oddziaływania na środowisko |  |  |
| 2. | Część 2: Wytyczne dotyczące wykonywania raportów i sposobu dokonywania ocen oddziaływania na środowisko dla działań związanych z pozyskiwaniem gazu ze złóż łupkowych |  |  |
| 3. | Część 3: Wytyczne dotyczące rekultywacji terenu na obszarach pozyskiwania gazu ze złóż łupkowych |  |  |
| 4. | Część 4: Wytyczne dotyczące prowadzenia monitoringu środowiska w odniesieniu do środowiska biotycznego i abiotycznego w procesach pozyskiwania gazu ze złóż łupkowych |  |  |
| SUMA (łączna wartość netto/brutto) |  |  |  |

…….…………………………					…………………………………

(miejscowość, data)							(pieczęć i podpis)

Termin przyjęto na potrzeby przygotowania Opracowania.

Poszukiwanie złóż - wykonywanie prac geologicznych w celu ustalenia i wstępnego udokumentowania złoża kopaliny (art. 6 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2014,  poz. 613). Poprzez prace poszukiwawcze rozumie się wykonywanie prac geologicznych (czyli projektowanie i wykonywanie badań oraz innych czynności) w celu ustalenia i wstępnego udokumentowania złoża kopaliny. W przypadku złóż węglowodorów do fazy poszukiwawczej zaliczają się: prace kameralne (analiza literatury geologicznej, map geologicznych, dokumentacji geologicznych itd.) oraz badania sejsmiczne (nieinwazyjna metoda rozpoznawania budowy geologicznej wnętrza Ziemi) [źródło: http://lupki.mos.gov.pl/prawo/procedury-i-przepisy/procedura-koncesyjna].

Rozpoznawanie złóż - wykonywanie prac geologicznych na obszarze wstępnie udokumentowanego złoża kopaliny (art. 6 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2014,  poz. 613) Poprzez prace rozpoznawcze rozumie się wykonywanie prac geologicznych na obszarze wstępnie udokumentowanego złoża kopaliny. W przypadku niekonwencjonalnych złóż węglowodorów do fazy rozpoznawczej zalicza się przede wszystkim wykonywanie otworów wiertniczych oraz zabiegów specjalnych, np. szczelinowania hydraulicznego [źródło: http://lupki.mos.gov.pl/prawo/procedury-i-przepisy/procedura-koncesyjna].

W myśl art. 129 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014,  poz. 613).

W myśl art. 129 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014,  poz. 613).