Partnerstwo Naturowe Dolina Rawki

- Szczegółowy opis Partnerstwa Naturowego

Lider, IOB:  Skierniewicka Izba Gospodarcza, Skierniewice, woj. łódzkie;

Obszar Natura 2000, na którym Partnerstwo ma działać:

- Dolina Rawki PLH100015;

Profil Partnerstwa: turystyczno-rolniczy;

Uczestnicy PN: 15 przedsiębiorców oraz 11 innych podmiotów (JST, NGO, rolnik, rzemieślnik, uczelnia wyższa itp.);

Działania w ramach PN: szkolenia, stworzenie rozpoznawalnego produktu z Doliny Rawki, promocja PN, stworzenie punktu informacyjnego dla przedsiębiorców, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych o PN.

Cele PN: wymiar ekologiczny:

- zrównoważone korzystanie z dóbr Doliny Rawki.

Cele w wymiarze rozwoju przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu:

- pozyskiwanie dofinansowania na dalszą działalność PN, wyjazdy studyjne do miejsc dobrych praktyk, stworzenie punktu informacyjnego dla przedsiębiorców, zapewnienie doradztwa w zakresie gospodarowania na obszarach Natura 2000, pomoc doradcza małym przedsiębiorcom oraz rolnikom w prowadzeniu działalności w zgodzie z obowiązującym prawem, podniesienie atrakcyjności obszaru Natura 20000 Dolina Rawki poprzez stworzenie wspólnej oferty członków PN.

Cele edukacyjne:

- regularne spotkania, wymiana informacji, szerzenie wiedzy o programie Natura 2000 oraz o obszarze Natura 2000 Dolina Rawki, kształtowanie właściwych postaw wśród przedsiębiorców w odniesieniu do programu Natura 2000, szkolenia mające na celu pomoc w prowadzeniu drobnej działalności na obszarach wiejskich i prawnie chronionych.

Inne cele:

- działalność informacyjna i promocyjna PN na imprezach regionalnych, założenie Stowarzyszenia „Partnerstwo Naturowe Dolina Rawki”.

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań związanych z działalnością Partnerstwa Naturowego „Dolina Rawki”:

- Zadanie D1: Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie dwóch jednodniowych wizyt studyjnych dla uczestników PN.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch jednodniowych wizyt studyjnych dla członków PN, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w Rozdziale III ust. 4 Zadanie D1 SOPZ. W przypadku, gdy wymieniona poniżej Wizyta nie będzie mogła zostać zrealizowana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zaproponuje organizację innej Wizyty w Harmonogramie PN, stanowiącym Załącznik nr 2 do SOPZ, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 8 SOPZ, zgodnie z wymogami, o których mowa w Rozdziale III ust. 4 Zadanie D1 SOPZ.

Pierwsza wizyta:

Temat wizyty: Zielony Zakątek w Korycinach (tradycje zielarskie, rezerwat Koryciny, obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu, ogród botaniczny);

Lokalizacja: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Korycinach;

Czas trwania: 10 godzin;

Przewidywana liczba uczestników: 15 osób;

Bilety wstępu do ogrodu botanicznego: 15 szt.;

Usługi:

– 2 ekspertów: ds. ESE Natura 2000 i ds. OOŚ (zgodnie z wymaganiami, o których mowa w Rozdziale 6 pkt. 6.1.3.2 i w Rozdziale 6 pkt. 6.1.3.3 SIWZ): 10 h;

- 1 koordynator (zgodnie z wymaganiami, o których mowa w Rozdziale 6 pkt. 6.1.3.1 SIWZ): 10 h;

Materiały informacyjne dotyczące programu i tematyki Wizyty zostaną przygotowane 
i rozdane uczestnikom Wizyty zgodnie z Rozdz. III Zadanie D1 ust. 7 SOPZ.

Druga wizyta:

Temat wizyty: Gospodarstwo Agroturystyczne „Dolina Biebrzy” (poznanie dobrych praktyk na przykładzie powyższego gospodarstwa, analogiczne do Doliny Rawki);

Lokalizacja: obszar Natura 2000 „Dolina Biebrzy”;

Czas trwania: 10 godzin;

Przewidywana liczba uczestników: 15 osób;

Spływ tratwą (wypożyczenie tratw);

Usługi:

– 2 ekspertów: ds. ESE Natura 2000 i ds. OOŚ (zgodnie z wymaganiami, o których mowa w Rozdziale 6 pkt. 6.1.3.2 i w Rozdziale 6 pkt. 6.1.3.3 SIWZ): 10 h;

- 1 koordynator (zgodnie z wymaganiami, o których mowa w Rozdziale 6 pkt. 6.1.3.1 SIWZ): 10 h;

Materiały informacyjne dotyczące programu i tematyki Wizyty zostaną przygotowane 
i rozdane uczestnikom Wizyty zgodnie z Rozdz. III Zadanie D1 ust. 7 SOPZ.

- Zadanie D2: Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie trzech jednodniowych spotkań warsztatowo-szkoleniowych lub jednodniowych konferencji regionalnych dla uczestników PN.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie trzech jednodniowych spotkań warsztatowo-szkoleniowych dla uczestników PN, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w Rozdziale III Zadanie D2 SOPZ. Jeśli nie podano tematu i/lub lokalizacji Spotkania, Wykonawca proponuje temat i/lub lokalizację Spotkania, zgodnie z Rozdziałem III Zadanie D2 ust. 3 SOPZ.

Pierwsze spotkanie:

Temat spotkania: Szkolenie „Dzikorosnące rośliny jadalne” – warsztaty;

Lokalizacja: nie podano;

Czas trwania: 8 godzin;

Przewidywana liczba uczestników: 15 osób;

Usługi:

- 1 ekspert (wymagania: doktor nauk biologicznych z obszaru nauk przyrodniczych, zgodnie z Wykazem obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, stanowiących Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065): 8 h;

- 1 koordynator (zgodnie z wymaganiami, o których mowa w Rozdziale 6 pkt. 6.1.3.1 SIWZ): 8 h;

Opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych/wykładowych: zgodnie z Rozdziałem  III Zadanie D2 ust. 6 SOPZ.

Drugie spotkanie:

Temat spotkania: szkolenie: „Natura 2000 i Permakultura – stymulacja różnorodności biologicznej na własnym podwórku i w najbliższej okolicy”;

Lokalizacja: Dolina Rawki;

Czas trwania: 8 godzin;

Przewidywana liczba uczestników: 20 osób;

Usługi:

- 1 ekspert (wymagania: doktor nauk biologicznych z obszaru nauk przyrodniczych, zgodnie z Wykazem obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, stanowiących Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065): 8 h;

- 1 koordynator (zgodnie z wymaganiami, o których mowa w Rozdziale 6 pkt. 6.1.3.1 SIWZ): 8 h;

Opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych/wykładowych: zgodnie z Rozdziałem  III Zadanie D2 ust. 6 SOPZ.

Trzecie spotkanie:

Temat spotkania: Dobre praktyki – ekologiczne pieczywo w każdym domu;

Lokalizacja: Gospodarstwo agroturystyczne na obszarze Natura 2000 Dolina Rawki;

Czas trwania: 8 godzin;

Przewidywana liczba uczestników: 20 osób;

Usługi:

- 1 ekspert (wymagania: doświadczenie we własnoręcznym wypieku chleba, umiejętność prowadzenia warsztatów z pieczenia chleba poświadczone odpowiednim certyfikatem/zaświadczeniem): 8 h;

- 1 koordynator (zgodnie z wymaganiami, o których mowa w Rozdziale 6 pkt. 6.1.3.1 SIWZ): 8 h;

Opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych/wykładowych: zgodnie z Rozdziałem  III Zadanie D2 ust. 6 SOPZ.

W ramach przygotowania materiałów na każde Spotkanie z Zadania D2 Wykonawca zapewni opracowanie i druk dwóch materiałów informacyjnych dla PN, zgodnie z opisem z Rozdziału III Zadanie D2 ust. 20 – 31 SOPZ, zgodnie z następującymi informacjami:

Pierwszy rodzaj materiału: Publikacja informacyjna o procedurach zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach cennych przyrodniczo, w tym na obszarach Natura 2000;

Drugi rodzaj materiału: broszura o PN (dodatkowo promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Doliny Rawki).

- Zadanie D3. Zapewnienie udziału uczestników PN w trzech różnych wydarzeniach (kongresach, konferencjach, targach, kiermaszach, festiwalach, dniach miast i regionów itp. – regionalnych lub ogólnopolskich).

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie udziału uczestników PN w 3 różnych wydarzeniach, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w Rozdziale III Zadanie D3 SOPZ.

W ramach realizacji Zadania D3 Wykonawca zapewni produkcję dwóch wybranych rodzajów Gadżetów dla PN, zgodnie ze specyfikacją podaną w Rozdziale III Zadanie D3 ust. 11 – 20 SOPZ.

- Zadanie D4: Przygotowanie oraz emisja dwóch działań promocyjnych dostosowanych do profilu PN:

W ramach Zadania D4 Wykonawca zapewni opracowanie i druk dwóch materiałów informacyjnych dla PN – artykułu w prasie oraz audycji radiowej, zgodnie z opisem z Rozdziału III Zadanie D4 SOPZ.